## Лист1
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда 2020 года
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капиального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб |  | Использовано средств на 01.01.2020 г., руб | План финансирования 2020 года, руб.
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц нод | сметная | договорная |  | Всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2020 | стоимость работ на 2020 год
[11 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №7а по ул.Зеленая в г.Лепеле | 428 | 428 | январь | март | 131349 | 124781.55 |  | 124781.55 |  | 124781.55 | 0
2 | Капитальный ремонт жилого дома №7 в д.Боровка Лепельского района | 2249 | 2249 | январь | апрель | 381774 | 362685.3 | 4526.21 | 358159.09 |  | 118135.03 | 240024.06
3 | Капитальный ремонт жилого дома №63 по ул.Володарского в г.Лепеле | 526 | 526 | март | апрель | 115029 | 109277.55 |  | 109277.55 |  | 109277.55 | 0
4 | Капитальный ремонт жилого дома №70 по ул.Володарского в г.Лепеле | 574 | 574 | сентябрь | октябрь | 130888 | 124343.6 |  | 124343.6 |  | 124343.6 | 0
| Итого | 3777 | 3777 |  |  | 759040 | 721088 | 4526.21 | 716561.79 | 0 | 476537.73 | 240024.06
Раздел 2. Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №1 в д.БоровкаЛепельского района | 1538 |  | декабрь | март | 342698 | 325563.1 | 0 | 173882.07 |  | 26715.29 | 147166.78
2 | Капитальный ремонт жилого дома №92 по ул.Калинина в г.Лепеле (электрика) |  |  | июнь | октябрь | 151136 | 143579.2 | 0 | 143579.2 |  | 0 | 143579.2
| Итого: | 1538 |  |  |  | 493834 | 469142.3 | 0 | 317461.27 | 0 | 26715.29 | 290745.98
Раздел 3. Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома №16 в д.Заслоново Лепельского района |  |  | ноябрь | апрель | 60500 | 54237.69 | 37040.24 | 17197.45 |  | 17197.45 | 0
2 | Капитальный ремонт жилого дома №118 по ул.Борисовский тракт в г.Лепеле |  |  | июль | сентябрь | 24500 | 23131.58 | 0 | 23131.58 |  | 0 | 23131.58
3 | Капитальный ремонт общежития по ул.Оршанское шоссе, д.1а в г.Лепеле |  |  | июнь | октябрь | 36750 | 35000 | 0 | 35000 |  | 0 | 35000
4 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Цветочная, д.Камень, Лепельского района |  |  | июнь | октябрь | 13650 | 13000 | 0 | 13000 |  | 0 | 13000
5 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Цветочная, д.Камень, Лепельского района |  |  | июнь | октябрь | 13650 | 13000 | 0 | 13000 |  | 0 | 13000
| Итого: |  |  |  |  | 149050 | 138369.27 | 37040.24 | 101329.03 | 0 | 17197.45 | 84131.58
Раздел 4. Затраты Заказчика
1 | Капитальный ремонт жилого дома №7 в д.Боровка Лепельского района |  |  | январь | апрель | 13525.82 | 12849.53 | 0 | 12849.53 | 0 | 12849.53 | 0
2 | Капитальный ремонт жилого дома №70 по ул.Володарского в г.Лепеле |  |  | сентябрь | октябрь | 6873.71 | 6530.02 | 0 | 6530.02 | 0 | 0 | 6530.02
3 | Капитальный ремонт жилого дома №7а по ул.Зеленая в г.Лепеле |  |  | январь | март | 7785.59 | 7396.31 | 0 | 7396.31 | 0 | 0 | 7396.31
4 | Капитальный ремонт жилого дома №63 по ул.Володарского в г.Лепеле |  |  | март | апрель | 10469.2 | 9945.74 | 0 | 9945.74 | 0 | 0 | 9945.74
5 | Капитальный ремонт жилого дома №92 по ул.Калинина в г.Лепеле (электрика) |  |  | июнь | октябрь | 1238.29 | 1176.38 | 0 | 1176.38 | 0 | 0 | 1176.38
6 | Капитальный ремонт жилого дома №1 в д.БоровкаЛепельского района |  |  | декабрь | март | 21240.91 | 20178.86 | 0 | 6258.13 | 0 | 0 | 6258.13
| Итого: |  |  |  |  | 61133.52 | 58076.84 | 0 | 44156.11 | 0 | 12849.53 | 31306.58
Раздел 5. Кредиторская задолженность
1 | Капитальный ремонт жилого дома №27 по ул.Дзержинского в г.Лепеле (1-й пусковой комплекс) |  |  | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 80437.14 | 78836.65 | 52096.72 | 26739.93 | 26739.93 | 0 | 26739.93
| Итого: | 0 |  |  |  | 80437.14 | 78836.65 | 52096.72 | 26739.93 | 26739.93 | 0 | 26739.93
| Всего: | 5315 | 3777 |  |  | 1543494.66 | 1465513.06 | 93663.17 | 1206248.13 | 26739.93 | 533300 | 672948.13
остаток 2019 г.- 67258,13
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ |  | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м, руб. | Виды ремонтно-строительных работ |  |  |  | Подрядная организация
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
1 | Капитальный ремонт жилого дома №7 в д.Боровка Лепельского района | 3 |  | январь | апрель | 169 | Устройство кровли из металлочерепицы, устройство наружного водостока, ремонт карнизов,утепление вентшахт, устройство козырьков, устройство входа в подвал, молниезащита |  |  |  | Выбор генподрядной организации
1 | Капитальный ремонт жилого дома №70 по ул.Володарского в г.Лепеле | 1.5 |  | сентябрь | октябрь | 228 | Замена покрытия кровли на металопрофиль,устройство ограждения кровли, устройство организационного водостока, замена люков выхода, замена окон лестничных площадок, ремонт отмостки, замена входных дверей |  |  |  | Выбор генподрядной организации
2 | Капитальный ремонт жилого дома №7а по ул.Зеленая в г.Лепеле | 2 |  | январь | март | 306.9 | Замена зашивки фронтона, устройство покрытия кровли типа П-Мнт. Устройство ограждения балконов, устройство ограждения балконов, ремонт цоколя, замена оконных проемов, замена наружных дверей |  |  |  | Выбор генподрядной организации
3 | Капитальный ремонт жилого дома №63 по ул.Володарского в г.Лепеле | 2 |  | март | апрель | 218.69 | Усиление стропильных ног, замена покрытия кровли на металлочерепицу, ремонт вентшахт, устройство водостока, устройство ограждения кровли, замена люка-лаза, замена козырьков входов, ремонт цоколя и стен здания, замена окон в лестничных клетках, замена дверей входов в подъезды,устройство молниезащиты |  |  |  | Выбор генподрядной организации
4 | Капитальный ремонт жилого дома №92 по ул.Калинина в г.Лепеле (электрика) | 3 |  | июнь | октябрь | 200.96 | Замена внутренней осветительной и силовой электропроводки и осветительных и силовых щитов; устройство повторного заземления питающих линий на вводе в электроустановки жилого дома |  |  |  | Выбор генподрядной организации