## Лист1
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2019 года
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.19, руб | План финансирования
|  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.19 | стоимость работ на 2019 год
[11 empty] | бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №92 по ул. Калинина в г.Лепеле | 2491 | 2491 | май | июль | 277209 | 270209 | 24308 | 245901 |  | 150890 | 95011
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 132 по ул. Борисовский тракт в г. Лепеле | 510 | 510 | август | октябрь | 64000 | 58480.83 | 9330.56 | 49150.27 |  | 7083.2 | 42067.07
8 | Кап. ремонт с модернизацией здания жилого дома №5/2 в д.Боровка Лепельского района. | 2980 | 2980 | ноябрь 18 | март | 554609 | 530609 | 40403.86 | 490205.14 |  | 275130.14 | 215075
4. | Кап. ремонт жилого дома №27 по ул. Дзержинского в г. Лепеле | 319 | 319 | май | июль | 78316 | 77910 | 10199.4 | 67710.6 |  | 50816 | 16894.6
6. | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 9 по ул. Зеленая в г. Лепеле | 135 | 135 | апрель | июнь | 56000 | 53000 | 137.62 | 52862.38 |  | 6697.02 | 46165.36
7 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №14 в д. Боровка Лепельского района | 3462 | 3462 | 2018-08-01 | февраль | 207800 | 150786.48 | 138322.52 | 12463.96 |  | 12463.96
8 | Капитальный ремонт жилых домов №4,6 по ул. Данукалова в г. Лепеле | 759 | 759 | июнь 18 | февраль | 180419 | 178410 | 86020.88 | 92389.12 |  | 18919.68 | 73469.44
| Итого: | 10656 | 10656 |  |  | 1418353 | 1319405.31 | 308722.84 | 1010682.47 |  | 522000 | 488682.47
Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №17 в д. Боровка Лепельского района | 4165 |  | октябрь | декабрь | 190000 | 170000 | 12334.19 | 100 |  |  | 100
2 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №16 в д. Заслоново Лепельского района | 2419 |  | ноябрь | декабрь | 1100000 | 900000 | 37342.77 | 100 |  |  | 100
3 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №92 по ул. Калинина в г.Лепеле(эл.) | 2491 |  | сентябрь | декабрь | 170000 | 150000 |  | 10100 |  | 10000 | 100
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 7а по ул. Зеленая в г. Лепеле" | 428 |  | январь | февраль | 12000 | 11700 | 130.56 | 100 |  |  | 100
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 в д. Боровка Лепельского района | 2151 |  | январь | февраль | 19000 | 17013.5 | 137.62 | 100 |  |  | 100
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 в д. Боровка Лепельского района | 1905 |  | январь | февраль | 19000 | 16803.03 | 137.62 | 100 |  |  | 100
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 в д. Боровка Лепельского района | 2249 |  | январь | февраль | 16000 | 14351.6 | 137.62 | 100 |  |  | 100
8 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №18 в д. Боровка Лепельского района | 3261 |  | август | ноябрь | 232273 | 228270 | 10392.74 | 5100 |  | 5000 | 100
| Итого: | 11654 |  |  |  | 1758273 | 1508138.13 | 60613.12 | 15800 | 0 | 15000 | 800
Раздел 111. Разработка проектной документации по объектам на 2020 год
1 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №582 в п.Заслоново Лепельского района. | 2781 |  | январь | февраль | 18000 | 16900 | 16114.13 | 100 |  |  | 100
2 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №600 в д.Заслоново Лепельского района | 2069 |  | январь | февраль | 15000 | 11900 |  | 100 |  |  | 100
3 | Капитальный ремонт балконов и козырьков жилого дома №5/2 в д.Межица Лепельского района . | 1276 |  | январь | февраль | 14500 | 12750 |  | 100 |  |  | 100
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 63 по ул. Володарского в г. Лепеле | 526 |  | январь | февраль | 12500 | 10800 | 7150.56 | 100 |  |  | 100
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 70 по ул. Володарского в г. Лепеле | 574 |  | январь | февраль | 16000 | 14400 | 130.56 | 100 |  |  | 100
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 112 по ул. Борисовский тракт в г. Лепеле | 1411 |  | январь | февраль | 23000 | 20700 | 15090.56 | 100 |  |  | 100
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 50 по ул. Интернациональной в г. Лепеле | 1082 |  | январь | февраль | 18500 | 16200 | 11490.56 | 100 |  |  | 100
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Школьной в а/г Стаи Лепельского района | 650 |  | январь | февраль | 13500 | 11700 | 130.56 | 100 |  |  | 100
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул. Школьной в а/г Стаи Лепельского района | 611 |  | январь | февраль | 13500 | 11700 | 130.56 | 100 |  |  | 100
10 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 в д. Губино Лепельского района | 562 |  | январь | февраль | 13000 | 12600 | 130.56 | 100 |  |  | 100
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 57 по ул. Володарского в г. Лепеле | 555 |  | январь | февраль | 16000 | 14400 | 10050.56 | 100 |  |  | 100
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 55 по ул. Володарского в г. Лепеле | 559 |  | январь | февраль | 15000 | 13500 | 9330.56 | 100 |  |  | 100
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Оршанская в г. Лепеле | 428 |  | январь | февраль | 16000 | 13500 | 130.56 | 100 |  |  | 100
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Зеленая в г. Лепеле | 345 |  | январь | февраль | 13000 | 9900 | 130.56 | 100 |  |  | 100
| Всего: | 13429 |  |  |  | 217500 | 190950 | 70010.29 | 1400 |  |  | 1400
| ИТОГО: |  |  |  |  | 3394126 | 3018493.44 | 439346.25 | 1027882.5 |  | 537000 | 490882.47
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
| Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-сроительных работ |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
1 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №92 по ул. Калинина в г.Лепеле | 3 | май | июль | 108.4 | Ремонт кровли, фасадов здания, ремонт цоколя, ремонт парапетов,вентшахт, крылец,устройство водостока, Замена окон, мест общего пользования |  |  | подрядная организация будет выбрана по результатам торгов
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 132 по ул. Борисовский тракт в г. Лепеле | 3 | август | октябрь | 114.6 | Ремонт кровли,устройство водостоков, ремонт фасадов, устройство козырьков входов, Замена окон, входных групп мест общего пользования |  |  | подрядная организация будет выбрана по результатам торгов
3 | Кап. ремонт жилого дома №5/2 в д.Боровка Лепельского района.Корректировка | 4 | ноябрь 18 | март | 178 | Переустройство плоской кровли на скатную шиферную ,устройство водостоков,ремонт фасадов,замена козырьков над подъездами,устройство отмостки,замена сетей водопровода,канализации |  |  | КУПП"Боровка"
4 | Кап. ремонт жилого дома №27 по ул. Дзержинского в г. Лепеле | 2 | май | июль | 244 | Ремонт кровли, ремонт цоколя, ремонт ,вентшахт, крылец,устройство водостока, замена козырька. Замена окон, мест общего пользования, электроснабжения, устройство молниезащиты |  |  | КУПП"Боровка"
6 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 9 по ул. Зеленая в г. Лепеле | 2 | апрель | июнь |  | Ремонт кровли, фасадов здания, ремонт цоколя, отмостки. |  |  | КУПП"Боровка"
7 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №14 в д. Боровка Лепельского района | 3 | 2018-08-01 | февраль | 43.5 | Ремонт кровли, веншахт, отмостки, цоколя, козырьков входов в подъзд,устройство молниезащиты |  |  | ООО "Тартас"
8 | Капитальный ремонт жилых домов №4,6 по ул. Данукалова в г. Лепеле | 3 | 2018-06-01 | февраль | 235 | Ремонт кровли, фасадов, веншахт, отмостки, цоколя, козырьков, балконов.Замена окон, мест общего пользования, ВРУ, эектроснабжение, устройство молниезащиты |  |  | КУПП"Боровка"