## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Начальник управления ЖКХ |  |  |  |  | Финансовый отдел Лепельского |  |  |  |  | Решение Лепельского районного
Витебского облисполкома |  |  |  |  | районного исполнительного комитета |  |  |  |  | исполнительного комитета
_____________Ю.А.Дядёло |  |  |  |  | _____________________ |  |  |  |  | № 44 от | 20.01.2017г
"___"______________2017г. |  |  |  |  | "___"______________2017г.
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2017 года
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.17, руб | План финансирования
|  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.17 | стоимость работ на 2017 год
[11 empty] | бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Кап.ремонт ж.д. №1 по Минскому шоссе в г. Лепеле | 351 | 351 | Февраль | Май | 80232.99 | 80232.99 | 232.99 | 80000 | 0 | 40000 | 40000
2 | Кап. ремонт ж.д. №41А по ул. Интернациональной в г. Лепеле | 967 | 967 | Май | Август | 110232.99 | 110232.99 | 232.99 | 110000 | 0 | 60000 | 50000
3 | Кап. ремонт ж.д. №34 по ул. Интернациональной в г. Лепеле | 2931 | 2931 | Апрель | Июль | 150232.99 | 150232.99 | 232.99 | 150000 | 0 | 70000 | 80000
4 | Кап. ремонт ж.д. №136 по ул. Борисовский тракт в г. Лепеле | 685 | 685 | Июль | Сентябрь | 110351.08 | 110351.08 | 351.08 | 110000 | 0 | 60000 | 50000
5 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №484 в д.Заслоново Лепельского района. | 3353 | 3353 | Сентябрь 2016 | Май | 677790 | 677790 | 527790 | 150000 | 0 | 80000 | 70000
| Итого: |  | 8287 | [5 empty] | 600000 |  | 310000 | 290000
Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Реконструкция здания жилого дома №10 в д.Боровка Лепельского района.Корректировка (переходящий на 2018г) | 3383 |  | Сентябрь | Декабрь | 423446 | 423446 | 0 | 152295 | 0 | 102683 | 49612
Раздел III. Объекты по капремонту ОКЭ
1 | Капитальный ремонт балконов и козырьков входов жилых домов №10,15,18 в н.п.Заслоново Лепельского района . Корректировка. 2-3 пусковой комплекс, (Переносимые виды работ) | 2374 |  | Апрель | Июль | 93300 | 93300 | 0 | 93300 | 0 | 60000 | 33300
2 | Кап. ремонт с модернизацией ж. д. №14 по ул. Минской в г. Лепеле (Переносимые виды работ) | 1540 |  | Май | Июнь | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 3500 | 3000
3 | Кап. ремонт с модернизацией ж. д. №120 по ул. Борисовский тракт в г. Лепеле (Переносимые виды работ) | 509 |  | Май | Июнь | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 2500 | 2000
Раздел IV. Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома №582 в д.Заслоново Лепельского района. Корректировка |  |  | Март | Июнь | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 1000
2 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №14 в д.Боровка Лепельского района. Корректировка |  |  | Март | Июнь | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 1000
3 | Кап. ремонт жилого дома №5/2 в д.Боровка Лепельского района.Корректировка |  |  | Март | Июнь | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 1500 | 1500
4 | Кап. ремонт жилого дома №27 по ул.Держинского в г.Лепеле |  |  | Март | Июнь | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 1500 | 1000
5 | Кап. ремонт жилого дома №122 по ул. Борисовский тракт в г. Лепеле |  |  | Март | Июнь | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 1500 | 1000
6 | Кап. ремонт жилого дома №4,6 по ул. Данукалова в г. Лепеле |  |  | Март | Июнь | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 1500 | 1500
| Всего: |  | 8287 | [5 empty] | 871595 |  | 486683 | 384912
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-сроительных работ |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
1 | Кап.ремонт ж.д. №1 по Минскому шоссе в г. Лепеле | 3 | Февраль 2017 | Май 2017 | 228.58 | Замена скатной кровли, ремонт цоколя, входов, отмостки |  |  | КУПП "Боровка"
2 | Кап. ремонт ж.д. №41А по ул. Интернациональной в г. Лепеле | 2.5 | Май 2017 | Август 2017 | 113.99 | Замена кровли, ремонт межпанельных швов, фасадов, отмостки |  |  | КУПП "Боровка"
3 | Кап. ремонт ж.д. №34 по ул. Интернациональной в г. Лепеле | 3 | Апрель 2017 | Июль 2017 | 51.26 | Замена кровли, ремонт козырьков, отмостки, цоколя, вентиляционных шахт, крылец |  |  | КУПП "Боровка"
4 | Кап. ремонт ж.д. №136 по ул. Борисовский тракт в г. Лепеле | 2 | Июль 2017 | Сентябрь 2017 | 161.1 | Замена кровли, ремонт козырьков, отмостки, сетей водопровода, канализации, крылец |  |  | КУПП "Боровка"
5 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №484 в д.Заслоново Лепельского района. | 3 | Сентябрь 2016 | Май 2017 | 202.14 | Замена инженерных сетей, замена кровли, ремонт фасадов, цоколя, балконов, козырьков, отмостки, замена окон мест общ.пользования |  |  | КУПП "Боровка"
6 | Реконструкция здания жилого дома №10 в д.Боровка Лепельского района.Корректировка (переходящий на 2018г) | 5 | Сентябрь 2017 | Февраль 2018 | 125.17 | Переустройсво плоской кровли на скатную шиферную, устройство водостоков, ремонт покраска фасадов, замена козырьков над подъездами, устройство отмостки |  |  | Тендер
| Капитальный ремонт балконов и козырьков входов жилых домов №10,15,18 в н.п.Заслоново Лепельского района . Корректировка. 2-3 пусковой комплекс, (Переносимые виды работ) | 2.5 | Апрель 2017 | Июль 2017 | 84.25 | Устройство козырьков, ремонт отмостки |  |  | Тендер
| Кап. ремонт с модернизацией ж. д. №14 по ул. Минской в г. Лепеле (Переносимые виды работ) | 1 | Май 2017 | Июнь 2017 | 65.75 | Окраска фасадов, ремонт отмостки |  |  | ООО "ЛСИС"
| Кап. ремонт с модернизацией ж. д. №120 по ул. Борисовский тракт в г. Лепеле (Переносимые виды работ) | 3 | Май 2017 | Июнь 2017 | 131.4 | Окраска фасадов, ремонт отмостки |  |  | ДКУСП "Лепельская ПМК-75"