## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Начальник управления ЖКХ |  |  |  |  | Финансовый отдел Лепельского |  |  |  |  | Решение Лепельского районного
Витебского облисполкома |  |  |  |  | районного исполнительного комитета |  |  |  |  | исполнительного комитета
_____________Ю.А.Дядёло |  |  |  |  | _____________________ |  |  |  |  | № ____ от ______________
"___"______________2017г. | _______________2018г. |  |  |  | "___"______________2017г. |  | 2018г.
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.18, руб | План финансирования
|  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.18 | стоимость работ на 2018 год
[11 empty] | бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Реконструкция здания жилого дома №10 в д.Боровка Лепельского района.(Пересчет сметной документации) | 3383 | 3383 | январь | Май | 495600 | 420000 | 92819.01 | 327180.99 |  | 176000 | 151180.99
2 | Кап. ремонт жилого дома №41А по ул. Интернациональной в г. Лепеле | 967 | 967 | Январь | Январь | 106475 | 90233 | 90063 | 170 | 170 |  | 170
3 | Капитальный ремонт жилого дома №122 по ул. Борисовский тракт в г. Лепеле | 512 | 512 | Май | Сентябрь | 100000 | 82000 | 27034.79 | 54965.21 |  | 45000 | 9965.21
4 | Капитальный ремонт жилого дома №35 по ул. Интернациональной в г. Лепеле | 4503 | 4503 | Июль | Октябрь | 585390 | 425673.54 | 228.78 | 425444.76 |  | 74650 | 350794.76
| Итого: | 9365 | 9365 |  |  | 1287465 | 1017906.54 | 210145.58 | 807760.96 | 170 | 295650 | 512110.96
Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №92 по ул. Калинина в г.Лепеле | 2491 |  | Август | Декабрь | 110489.8 | 93039 |  | 68039 |  | 67039 | 1000
4 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №14 в д. Боровка Лепельского района | 3462 |  | Август | Октябрь | 207800 | 17600 |  | 2000 |  | 1000 | 1000
8 | Кап. ремонт жилого дома №27 по ул. Дзержинского в г. Лепеле | 319 |  | Июль | Октябрь | 56000 | 46000 | 705.03 | 31550 |  | 30000 | 1550
9 | Капитальный ремонт жилого дома №4,6 по ул. Данукалова в г. Лепеле | 759 |  | Март | Июль | 160000 | 131000 | 28679.68 | 96000 |  | 95000 | 1000
|  | 7031 |  |  |  | 534289.8 | 287639 | 29384.71 | 197589 | 0 | 193039 | 4550
Раздел II. Разработка проектной документации по объектам на 2019 год
1 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №92 по ул. Калинина в г.Лепеле |  |  | Август | Декабрь | 26980.2 | 23461 |  | 23461 |  | 23461
2 | Капитальный ремонт жилого дома №582 в д.Заслоново Лепельского района. Корректировка |  |  | Сентябрь | Декабрь | 2360 | 2000 |  | 2000 |  | 1000 | 1000
3 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №16 в д. Заслоново Лепельского района |  |  | Июль | Декабрь | 27317 | 23150 |  | 5000 |  | 4000 | 1000
4 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №14 в д. Боровка Лепельского района |  |  | Август | Октябрь | 4600 | 4000 |  | 4000 |  | 4000
5 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №17 в д. Боровка Лепельского района |  |  | Август | Декабрь | 4130 | 3500 |  | 2750 |  | 1750 | 1000
6 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №18 в д. Боровка Лепельского района |  |  | Август | Декабрь | 4130 | 3500 |  | 1500 |  | 500 | 1000
7 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №600 в д.Заслоново Лепельского района |  |  | Август | Декабрь | 4130 | 3500 |  | 1500 |  | 500 | 1000
8 | Кап. ремонт жилого дома №5/2 в д.Боровка Лепельского района.Корректировка |  |  | Сентябрь | Декабрь | 70800 | 60000 |  | 6000 |  | 5000 | 1000
9 | Капитальный ремонт балконов и козырьков жилого дома №5/2 в д.Межица Лепельского района . |  |  | Июнь | Декабрь | 19234 | 16300 |  | 1500 |  | 500 | 1000
| Всего: |  |  |  |  | 163681.2 | 139411 |  | 47711 |  | 40711 | 7000
| ИТОГО: | [7 empty] | 105360.96 | 170 | 529400 | 523660.96
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-сроительных работ |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
1 | Реконструкция здания жтлого дома №10 в д.Боровка Лепельского района. (Пересчет сметной документации) | 6 | Декабрь 17 | Май 18 | 146.49 | Переустройство плоской кровли на скатную шиферную ,устройство водостоков,ремонт фасадов,замена козырьков над подъездами,устройство отмостки |  |  | КУПП "Боровка"
2 | Капитальный ремонт жилого дома №122 по ул. Борисовский тракт в г. Лепеле | 3 | Май 18 | Сентябрь 18 | 195.31 | Ремонт кровли,устройство водостоков, ремонт фасадов, устройство козырьков входов, Замена окон, входных групп мест общего пользования |  |  | КУПП "Боровка"
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 35 по ул. Интернациональной в г. Лепеле | 3 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 130 | Ремонт фасадов здания(штукатурка, покраска), ремонт цоколя, балконов, замена теплообменника, инженерных сетей |  |  | КУПП"Боровка"
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 41А по ул. Интернациональной в г. Лепеле | 4 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 110.1 | Ремонт кровли, фасадов здания(штукатурка, покраска), ремонт цоколя, ремонт парапетов,вентшахт, крылец,устройство водостока, замена козырьков. Замена окон, мест общего пользования |  |  | КУПП"Боровка"
Заместитель директора по строительству В.А.Шалаев
Исполнитель (ФИО, телефон) Пшенко В.В. 4 16 87 | Стельмах А.В. 8(02132)41687